|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 1** | | | | | | | | | | |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| T-ARNPCV01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar la base de datos clientes/usuarios/proveedores | 2 HP | Eric | Finalizada | 10 |  |  |  |  |  | Aceptado 17/02/23 |
| T-ARNPCV02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar base de datos de los componentes vendidos por proveedores. | 2 HP | Eric | Finalizada | 10 |  |  |  |  |  | Aceptado 17/02/23 |
| Total | 24 HP |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 2** | | | | | | | | | | |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| T-ARNPCV03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la interfaz login web | 2 HP | Eric | Finalizado | 10 |  |  |  |  |  | Acceso exclusivo a la base de datos para Arrow  17/02/23  Aceptado  27/3/2023 |
| Implementar campos de autentificación | 2 HP | Eric | Finalizado | 15 |  |  |  |  |  | Verificar que usuarios externos no tengan acceso a las bases de datos  17/02/23  Aceptado  27/03/2023 |
| Total | 20 HP |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 3** | | | | | | | | | | |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| T-ARNPCV04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la interfaz web | 2 HP | Eric | Finalizado | 5 |  |  |  |  |  | Aprobada 19 de abril de 2023 |
| **Periodo Vacacional** | NA | NA | Finalizado | 10 |  |  |  |  |  | Vacaciones del 3 al 16 de abril. Sin actividades |
| Total | 20 HP |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 4** | | | | | | | | | | |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| T-ARNPCV05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del menú | 2 HP | Eric | En progreso | 3 |  |  |  |  |  | Se inicio. Se consideran cambios debido al periodo vacacional |
| Desarrollo de filtros | 2 HP | Eric | En progreso | 3 |  |  |  |  |  | Actividad iniciada. |
| Desarrollo de lectura de registros | 2 HP | Eric | Por iniciar | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de los campos de aprobado o denegado para los registros | 2 HP | Eric | Por iniciar | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de escritura de registros | 3 HP | Eric | Por iniciar | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **Periodo Vacacional** | NA | NA | En curso | 10 |  |  |  |  |  | Vacaciones del 3 al 16 de abril. Sin actividades |
| Total | 20 HP |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 5** | | | | | | | | | | |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| T-ARNPCV06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conexión TCP/IP base de datos – Arrow servidor, respaldo y actualización de información | 3 HP | Eric | Por iniciar | 5 |  |  |  |  |  |  |
| T-ARNPCV07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del método de autentificación. | 3 HP | Eric | Por iniciar | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Integrar método de autentificación. | 2 HP | Eric | Por iniciar | 3 |  |  |  |  |  |  |
| T-ARNPCV08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bloquear acceso a usuarios externos a las bases de datos. | 3 HP | Eric | Por iniciar | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Integrar el sistema web con la base de datos | 2 HP | Eric | Por iniciar | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Total | 14 HP |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 6** | | | | | | | | | | |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| T-ARNPCV09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar la interfaz de visualización de registros aprobados | 3 HP | Eric | Por iniciar | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Integrar la interfaz al sistema web | 2 HP | Eric | Por iniciar | 5 |  |  |  |  |  |  |
| T-ARNPCV10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar interfaz y generar reportes gráficos para visualizar ventas por día/ semanales/ mensuales/ anuales | 3 HP | Eric | Por iniciar | 10 |  |  |  |  |  |  |
| T-ARNPCV11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enviar los reportes a los usuarios por correo. | 2 HP | Eric | Por iniciar | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Total | 16 HP |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |